## 2024年乡村振兴支撑项目谋划汇总表
楚雄州双柏县2024年乡村振兴支撑项目谋划汇总表
填报单位：双柏县民族宗教事务局 | [13 empty] | 制表时间：2024年 2 月 19 日
序号 | 项目类别和项目名称（项目名称：**县市**乡镇**建设项目） | 建设性质（新建、续建） | 项目建设地点 | 项目建设单位 | 项目责任单位（**县市乡村振兴局、农业农村局、水务局、林草局…………） | 项目主要建设内容（内容简洁、精炼、概括，有数据量化支撑，字数在100字以内；项目建设内容不等于实施方案内容，建设内容内不允许出现分项投资等投资概算数据，统一将投资数量放置于概算总投资） | 概算总投资（万元） | 其：概算投资（万元） |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 受益情况 |  | 资金用于脱贫监测对象情况 | [6 empty] | 备注
[8 empty] | 衔接资金 | 整合资金 | 沪滇资金 | 其他资金 | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  | 受益户数（户） | 受益人口（人） | 行政村（个） | 其中脱贫村（个） | 受益 小组（个） | 受益农户数（户） | 受益农人口（人） | 其中脱贫户数（户） | 其中脱困人口（人）
合 计
四、乡村建设行动
（一）基础设施（含产业配套基础设施）
1 | 妥甸镇西城社区独家村民族团结进步示范村建设项目 | 新建 | 西城社区独家村 | 妥甸镇人民政府 | 双柏县民族宗教事务局 | 建设内容：种苗培养、墙体修复2500平方米、砖砌体180立方米、M7.5浆砌石160立方米、C25混凝土40立方米。 | 70 | 70 |  |  |  | 2024.05 | 2024.10 | 通过项目实施提升改村内基础设施建设及村容村貌及改善42户155人基础设施条件。 | 42 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 妥甸镇西城社区茨菇坝民族村寨旅游提升建设项目 | 新建 | 西城社区茨菇坝 | 妥甸镇人民政府 | 双柏县民族宗教事务局 | 建设内容：种苗培养、墙体修复1250方米、砖砌体80立方米、M7.5浆砌石80立方米、C25混凝土15立方米。 | 30 | 30 |  |  |  | 2024.05 | 2024.10 | 通过项目实施，56户209人村容村貌得到了提升。 | 56 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
......
（二）人居环境整治
3 | 法脿镇烂泥村委会新房子民族村寨旅游提升建设项目 | 新建 | 新房子村 | 法脿镇人民政府 | 双柏县民族宗教事务局 | 建设内容：一、32户畜圈提升改造：1.钢架结构树脂瓦顶640㎡，350元/㎡（含封闭式门、墙体加固带挂网粉刷、树脂瓦顶、换气阀）；2.畜圈屋顶仿真草坪铺设300㎡，40元/㎡（含配件安装）。二、村间道路c20混凝土硬化123.1m³，520元/m³。 | 30.00 | 30 |  |  |  | 2024.05 | 2024.10 | 通过项目实施提升改造畜圈造640㎡、畜圈屋顶铺设仿真草坪300㎡、村间道路c20混凝土硬化123.1m³，可提高养殖设施化、标准化、生态化水平，促进新房子32户134人畜牧产业绿色发展。 | 32.00 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 双柏县2024年民族团结进步示范区“十百千万示范引领”工程建设项目 | 新建 | 双柏县 | 双柏县民族宗教事务局 | 双柏县民族宗教事务局 | 建设内容：1.村内排污管建设120米，M7.5砂浆砖砌体38立方米，破损墙体修复，路面C30混凝土硬化57.5立方米，M7.5浆砌石挡土墙189.6立方米。2.村内户外道路硬化156米，村内排污沟建设400米，砖砌排水沟28米，混凝土饱瓦型排水沟130米，架设畜牧养殖小区用水管道130米，抽水电路架设400米，建设抽水泵1座、蓄水池1个。3.提水泵站建设及人居环境提升。4.特色产业发展。 | 50 | 50 |  |  |  | 2024.05 | 2024.09 | 通过项目实施提升了养殖区、产业道路建设，提高了69户245人人居环境及产业发展。 | 69.00 | 245.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 大麦地镇底土村委会底土民族团结进步示范村建设项目 | 新建 | 底土村 | 大麦地镇人民政府 | 双柏县民族宗教事务局 | 建设内容：建设DN300HDPE排污主管580.3米，DN200HDPE排污主管492.7米，DN160HDPE排污主管750米，配套过滤池等相关排污设施。进行村组道路修复、沉沙池建设、氧化池清淤等基础设施提升改造建设、改扩建刺绣加工车间。 | 80 | 80 |  |  |  | 2024.05 | 2024.10 | 通过项目实施，解决底土村基础设施薄弱、村庄污水治理不规范、群众生活环境差的情况，同时可带动周边在家务农妇女参与到刺绣产业上，受益群众126户，446人。 | 126.00 | 446.00 | 1 | 1 | 8 | 23 | 56 | 10 | 20
6 | 安龙堡乡说全村委会新河民族团结进步示范村建设项目 | 新建 | 说全村委会 | 安龙堡乡人民政府 | 双柏县民族宗教事务局 | 建设内容：1.硬化冬早蔬菜交易市场400平方方米；2.硬化抗拉弯强度40兆帕混凝土冬早蔬菜产业发展道路150米；3.滇中黄牛、撒坝猪养殖小区场地平整土石方开挖4800立方米；4.预制直径1米混凝土涵管12米；5.沉沙井3座；6.预制直径0.4米混凝土涵管60米；7.DN20碳素波纹管铺设2000米；10.DN100PCV排污管580米；8.砖砌体污水处理池（实页红砖）50立方米；9.文体活动场地修复35立方米；10.红砖砖砖砌体35立方米；11.砖砌体沉沙池（0.4*0.6）20个；12.圈舍、危旧房拆除2000平方米。13.破损墙体修复2443平方米；14.进村道路修复45立方米；15.挡土墙152立方米。 | 75 | 75 |  |  |  | 2024.05 | 2024.10 | 通过该项目建设，补齐新河村冬早蔬菜产业发展，畜牧业养殖区得到了提升，村内基础设施得到完善，生产生活条件的到提升，受益户数48户164人。 | 48 | 164 | 1 | 1 | 1 | 46 | 164 | 21 | 67
八、其他
（一）其他
7 | 双柏县2024年民族手工业融合创新发展项目 | 新建 | 双柏县 | 双柏县民族宗教事务局 | 双柏县民族宗教事务局 | 少数民族技能培训、基础设施建设、民族特色产业发展等。 | 20.00 | 20 |  |  |  | 2024.05 | 2024.09 | 通过项目实施，提高了100余名学员的刺绣水平，培养一批具有创新意识和市场竞争力的彝族刺绣人才，推动彝族刺绣产业的发展和传承。 | 108.00 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 民贸民品项目 | 新建 | 双柏县 | 双柏县民族宗教事务局 | 双柏县民族宗教事务局 | 补助县内民族贸易企业贷款贴息资金。 | 10.00 | 10 |  |  |  | 2024.06 | 2024.11 | 通过民贸民品相关扶持政策的实施，提高企业创新能力和研发能力，促进民族产业发展，实现经济利润增加，带动就业人员。受益企业14户 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0