双柏县卫生健康局（汇总）2025年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

- 双柏县中医院重点建设续建项目

- 立项依据

- 1.《楚雄州发展和改革委员会关于双柏县中医院综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（楚发改社会〔2017〕563号）。

- 2. 《楚雄州发展和改革委员会关于双柏县中医院综合楼建设项目可行性研究报告》；

3. 《中医医院建设标准》（建标106-2008）。

三、项目实施单位

- 本项目的主管部门为双柏县卫生健康局，实施单位为双柏县中医院。

四、项目基本概况

- 双柏县中医医院建设项目占地面积150亩，其中：中医院建设项目占地60亩，预留发展用地90亩。建设面积55274.37平方米，编制床位数400张，计划总投资23000万元。项目分二期建设。其中：一期建设2#住院楼（综合楼），建设面积10196.96平方米；二期建设1#住院楼、门诊楼、医技楼、食堂、应急宿舍楼、齐苏书馆（传染科），建设面积41765.69平方米。

- 五、项目实施内容

截至2024年12月底，项目施工进展顺利，1#、2#住院楼、门诊楼、医技楼、传染楼、应急宿舍、食堂主体工程已封顶，室外装修工程已基本完成、正在进行推进室内普通装修及室外绿化、美化和亮化等配套工程。除电梯未安装外，其余装修已基本完成；医技楼、住院楼、综合楼正进行消防管道及暖通工程安装。

六、资金安排情况

- 2018年5月申请到中央预算内投资4000万元（一期，财政还未拨付2000万元）；二是2020年1月申请到地方专项债券资金1.1亿元（二期）；三是2020年8月申请到全省救治能力提升项目（传染科）中央预算内投资1100万元（原规划内的齐苏书馆，财政还未拨付900万元）。合计：1.61亿元。

- 经委托双柏县住建局对该项目工程造价进行前置审计，审计价为21242.43万元。其中：（一期）施工图预算价为5011.7万元；（二期）施工图预算价为16230.73万元。目前已支付工程款12227.00万元。

七、项目实施计划

2018年8月13日双柏县中医院建设项目（一期）进场施工，于2019年12月完成主体工程封顶；（二期）项目于2020年11月取得施工许可证，并正式开工建设。同时，县人民政府于2019年11月安排县审计局对双柏县中医院建设项目实行全过程跟踪审计。目前，1#、2#住院楼、门诊楼、医技楼、传染楼、应急宿舍、食堂主体工程已封顶，室外装修工程已基本完成、正在进行推进室内普通装修及室外绿化、美化和亮化等配套工程。除电梯未安装外，其余装修已基本完成；医技楼、住院楼、综合楼正进行消防管道及暖通工程安装。

- 八、项目实施成效

双柏县中医院建设项目预计2025年3月底前完成整体搬迁并投入使用。投入使用后，可极大改善双柏县医疗硬件设施和就医环境，提升医疗卫生服务能力和水平，优化全县卫生资源配置，可增加床位500张。项目运营建成以后经过测算2025年度预计收入以增长10%左右，可极大满足广大人民群众看病就医需求。