## Sheet1
附件
2021年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题清单
审计项目和问题类别 | 责任单位 | 审计发现问题摘要
一、财政管理审计情况
（一）县级预算执行及决算（草案）审计情况
1.预算编制和预算调整方面
（1）年初预算编制不够细化 | 县财政局 | 2021年初县级财力安排项目支出14459万元全部为代编预算，未细化到具体单位。
（2）社会保险基金收支预算调整未报经县人大审批且向县人大报告的预算执行数不准确 | 县财政局 | 2021年社会保险基金预算执行中调整情况未编制预算调整方案提请县人大审批，向县人大报告的2021年社会保险基金预算执行数为年初预算数。
2.预算执行方面
(1)非税收入未及时缴库 | 县财政局及相关单位 | 非税收入未及时缴库3453267.62元。
(2)专项转移支付资金预算执行率持续偏低，资金使用效益不佳 | 县财政局 | 2021年全县共收到专项转移支付资金32981.12万元，实际支出11890.14万元，预算执行率仅为36.05%，较上年同期下降10.38%。
(3)占用上级专项转移支付彩票公益金 | 县财政局 | 占用上级专项转移支付彩票公益金458万元用于平衡财政预算
3.项目库和预算绩效管理方面
（1）未对项目库进行动态清理调整 | 县财政局 | 未对不符合政策规定、目标任务已完成或不再具备执行条件的项目进行清理调整。
（2）项目入库未编制绩效目标，项目绩效指标编制不完整 | 县财政局 | 项目入库未编制绩效目标，项目绩效指标编制不完整。
4.预算内投资项目及其资金管理方面
（1）预算内投资项目资金未及时分配下达 | 县财政局 | 预算内投资项目资金未及时分配下达，资金滞留2410万元。
（2）中央预算内投资项目推进缓慢 | 县财政局、县林草局、县国有林场 | 县国有林场负责实施的2个中央预算内投资项目推进缓慢，尚未开工建设。
5.政府综合财务报告编制方面
（1）2021年度政府综合财务报告部分资产数据不够完整、准确 | 县财政局及相关单位 | 2021年度政府综合财务报告部分资产数据不够完整、准确。
二、部门财政财务收支审计情况
1.应缴未缴非税收入 | 妥甸中学 | 应缴未缴非税收入155000元，收缴非税收入120000元未进行会计核算。
| 大庄中学 | 非税收入未及时缴库395343.39元。
| 嘉中学 | 应缴未缴非税收入3182.06元。
2.往来款项未及时清理长期挂账 | 大庄中学 | 往来款项未及时清理长期挂账60189.19元。
| 嘉中学 | 往来款项长期挂账196035.26元。
3.固定资产管理不规范 | 妥甸中学 | 小卖部承包未进行公开招租；购入固定资产未入账79380元；固定资产账实不符。
| 大庄中学 | 购建固定资产未入账16925423.92元；未办理资产处置相关审批手续，涉及资产6项183488元；资产管理系统中部分资产按批或合并成一项资产入账；中小学之间借用固定资产无借用手续及相关记录。
| 嘉中学 | 11987590.66元房屋校舍未纳入学校固定资产管理核算；购置1069863.96元资产未纳入固定资产和无形资产管理核算；6个工程项目长期未进行财务决算、涉及金额22636135.38元。
4.财务管理、经费支出不规范 | 妥甸中学 | 银行存款收支核算混乱，账实不符。未按实际用途列支费用；会计科目使用不规范；部分支出审批审核签字不完善；报账手续不完善，原始凭证缺失。购买商品或服务取得不符合规定的发票。重复报销及多支付费用961元；收款单位与发票开具单位信息不一致。
| 大庄中学 | 虚列培训费9430元；虚报差旅费及租车费6190元；公职人员违规领取养猪收入分成13501.04元；未申报交纳印花税5237.55元；违规收取保证金80000元。
| 嘉中学 | 未申报交纳印花税8961.87元；多发放乡镇工作岗位补贴1000元；多报销伙食补助2700元；应缴未缴财政资金58062.06元；家庭经济困难学生生活补助未足额补助给应资助学生，涉及金额375元。
5.学生食堂管理方面存在问题 | 妥甸中学 | 伙食费充值现金缴存不及时；食堂账面伙食费收入与刷卡消费金额不符41146.37元；食材出入库及结算付款管理核算混乱；关键岗位未执行定期轮换制度。
| 大庄中学 | 预交伙食费方面存在问题；挤占学生伙食费21362.95元；虚增食堂支出103536.13元；食堂供货价格动态管理不到位。
| 嘉中学 | 支付学生食堂食品款50216.58元；未收取陪餐费，未对陪餐情况进行登记；部分学生食堂食材变质；坐支现金1753.90元；未成立膳食委员会；供应的食材仅仓库保管员一人验收；学生食堂食材未定期盘点；部分学生食堂收支等情况未进行公示；智能卡消费管理系统监管不到位。
6.工会经费管理方面存在问题 | 妥甸中学 | 少缴工会会员个人会费94728.90元；工会经费会计核算不规范。
| 大庄中学 | 少收缴工会会员个人会费10245元；工会经费会计核算不规范。
| 嘉中学 | 超标准列支职工活动餐费15719.40元；未设置会计账簿，对工会经费收支进行管理核算；部分工会经费开支未经审批，而且报销凭证不完整。
7.内部控制执行不到位 | 妥甸中学 | 合同管理不规范。
| 大庄中学 | 内部控制执行不到位。
| 嘉中学 | 未建立健全内控制度；未严格执行内控制度。
8.其他关注的事项 | 妥甸中学 | 2018年1月至2021年9月学生人均消费9.29元/天、2018年1月至2021年9月学生人均耗用成本9.16元/天、2021年11月21日至26日大米人均消耗216克/天、审计跟踪调查5天期间学生食堂结余过大。
| 大庄中学 | 中学2018年1月至2021年9月学生人均消耗额11.29元/天，比审计期间实际跟踪调查人均消耗额9.70元/天多1.59元/天。 各小学2018年1月至2021年9月大米人均消耗量311.54克/天，比中学人均消耗量245.52克/天多66.02克/天；审计跟踪调查10天期间学生食堂结余过大。 学校饲养生猪方面存在养猪收支事项未纳入单位法定账簿管理核算；学校对养猪事项监管不到位，收支管理混乱的问题。
| 嘉中学 | 2020年5月至今“包餐制”伙食费16.7元/天（向学生收取12.7元/天）比2021年5月至10月人均消耗额13.19元/天多3.51元/天，比审计期间人均消耗额13.20元/天多3.5元/天；嘉中心小学学生食堂（营养餐和寄宿生）2020年5月至今“包餐制”伙食费14.3元/天（向学生收取10.8元/天）比2021年5月至10月人均消耗额12.92元/天多1.38元/天，比审计期间人均消耗额10.01元/天多4.29元/天。
三、经济责任审计情况
1.应缴未缴财政资金 | 大庄镇人民政府 | 应缴未缴存量资金4161038.93元；未征缴非税收入454700元，未申报交纳印花税6015.70元。
| 独田乡人民政府 | 应缴未缴存量资金15374元；长期应收未收育林基金205811.38元；挪用并私自截留育林基金89040元。
| 法脿镇人民政府 | 应缴未缴财政资金876118.04元。
| 法脿镇法脿社区 | 应缴未缴集体资产出租收入38000元。
| 县教体局 | 应缴未缴存量资金102147.85元；未代扣代缴个人所得税，涉及税前金额170000元。
| 县交警大队 | 非税收入上缴不及时，涉及资金1792191.73元。
| 县妇幼保健院 | 应缴未缴存量资金27182.52元。
2.扩大开支范围 | 大庄镇人民政府 | 违规出借施工企业（个人）3630000元资金未收回；超范围支付报销资金23066.20元。
| 独田乡人民政府 | 扩大开支范围重复兑付农房补助资金50000元，违规出借财政资金300000元；会议签到册重复核销预付资金67313元。
| 法脿镇人民政府 | 用虚假单据报销会议费17455元；用同一签到册重复报销会议费28064元。
| 法脿镇法脿社区 | 虚列支出套取资金142550元。
| 县市监局 | 多报销差旅费300元。
| 县交警大队 | 重复发放人民警察执勤津贴20940元。
| 县妇幼保健院 | 超标准报销差旅费3220元；发放奖金未清退5300元。
3.虚列套取资金 | 独田乡人民政府 | 虚列、账外转拨和损失浪废项目资金，涉及资金620120元；套取项目资金1435875.60元。
| 法脿镇人民政府 | 用虚假单据报销会议费17455元。
| 法脿镇法脿社区 | 虚列支出套取资金142550元。
4、项目、产业管理方面存在的问题 | 大庄镇人民政府 | 政府投资项目违规由企业垫资建设，涉及金额5938515.12元；普岩村委会虾蟹养殖园及加州鲈鱼养殖基地效益发挥不明显；未按规定拨付工程价款3952788.53元；将工程直接发包给非中标自然人承建；同一项目的两家投标企业委托代理人、合同签订人、拨款人相互交叉；项目工程长期不结算，涉及金额4394.74万元；多计工程价款2648475.77元；多付工程款及监理费776080.82元；工程监理单位未按规定履行监理义务；超期未收回入股本金3856910元未返本分红649802元；超期未收回产业互助信贷金本金及资金占用费122700元；招标控制价或合同单价审核不严,同类型项目单价差异大；将4428551.16元工程款拨付给非中标企业或个人；项目结算审核把关不严，涉及金额1274709.09元；部分项目闲置或重复建设；项目监管不到位。
| 独田乡人民政府 | 多扣留项目质量保证金120560.56元；产业扶贫项目实施效果不理想，资金拨付存在较大风险；多计工程价款280461.89元；项目建设程序执行不严格，直接发包给施工单位涉及金额2477713.57元；项目完工长期未结算，涉及金额3364123.14元；合同制执行不严格，涉及金额1102407.19元。
| 法脿镇人民政府 | 多计工程价款1184702.95元；多付工程款49711.13元；将工程承包给没有资质的个人进行施工，涉及合同金额1688.53万元；超投资建设项目，涉及金额2127905.96元；工程结算不及时，涉及金额935.52万元；监理单位未按规定履行义务；垃圾处理厂建设项目效益发挥不明显。
| 县政务服务局 | 保证金预留及清退不合规61983.11元。
5、财务、资产管理和会计核算不规范 | 大庄镇人民政府 | 往来款项长期挂账6438746.48元；购建5670810元设备房产未纳入固定资产管理、核算。
| 独田乡人民政府 | 坐支非税收入331000元；资金管理不规范违规划拨资金1723229.49元；无支出凭证报账核销资金143749元；账实不符10200.49元；违规开设账户管理资金3227202.43元；现金长期挂账154481.51元。
| 法脿镇人民政府 | 村集体资金长期个人保管89705.60元；往来款长期挂账2271.96万元。
| 法脿镇法脿社区 | 大额经手资金且记账不规范50028.18元；村集体资产管理不善。
| 县教体局 | 大额现金开支存在风险隐患。大额提现慰问下属学校290000元未入学校账户，大额发放学生奖励金696000元；会计核算不规范，核销无购货发票及相关验收资料的设备采购款5902300元；对校舍合并形成的闲置资产管理不到位。
| 县政务服务局 | 往来款项未及时清理核销15076752.69元；零余额账户资金管理使用不规范253945.10元；部分公务支出未按规定执行公务卡结算，涉及金额40024.50元；购买固定资产未办理政府采购手续29291.09元。
| 县市监局 | 无依据报销乡镇市场监管所差旅费175100元；部分公务支出未执行公务卡结算制度，涉及金额30160元；个私党支部经费列支未进行有效的审核和监督,涉及金额8024元。
| 县交警大队 | 核销出借工程款1000000元，未向施工单位索取工程发票导致税款流失。
| 县妇幼保健院 | 未执行公务卡结算制度；贯彻落实“三公”经费只减不增要求不到位；收取住院病人预交款未进行账务处理；购置资产未入资产账45910元；无支出单据列支21800元。
6.其他方面的问题 | 大庄镇人民政府 | 未严格执行党委会议决策,涉及金额80540元。
| 独田乡人民政府 | 利用职权向特定关系人借用资金并长期占有使用，涉及金额20000元。
| 法脿镇法脿社区 | “三重一大”决策执行不到位；内部控制不健全；工作岗位职责履行不到位；隐瞒村集体资金7780元。
| 县教体局 | 未履行工作职责开展内部审计工作。
| 县政务服务局 | 公职人员离岗交接制度执行不到位。
| 县交警大队 | 拖欠施工企业工程款1391201元。
| 县妇幼保健院 | 多收取中药饮片加成药品款1138.59元；未建立药品、化验试剂、卫生材料供应商评价机制
四、重大政策、重点项目和民生资金审计情况
（一）重大政策措施落实跟踪审计情况
1.新增财政资金直达市县基层直接惠企利民政策落实方面 | 县财政局及相关单位 | 滞拨养老医疗直达资金1952.47万元；部分基本药物制度补助资金分配不够明确具体，涉及金额59万元；违规将直达资金划转至单位实有资金账户2.16万元；未按规定用途使用直达资金17.87万元；直达资金监控系统数据不准确，涉及金额2144.57万元。
2.专项债券资金管理使用方面 | 县财政局及相关单位 | 4个项目的215597200元债券资金拨付使用不及时，造成闲置沉淀；9个项目形成的政府性基金收入1884125.43元未及时缴入国库；1个项目未开设债券资金专用账户；1个项目超工程进度拨付工程款50600000元；2个项目因前期工作准备不充分尚未开工建设。
3.“十三五”期间易地扶贫搬迁债务方面 | 县发改局及相关单位 | 农发行贷款资金结余2256000元闲置14个月；改变项目贷款用途18089100元；差欠工程款657500元；差欠建设相关费用1572600元；差欠征地费用及拆迁370400元；法脿镇差欠其他费用51400元；县易地办差欠费用50000元。
（二）政府投资建设项目审计情况
1.重点工程建设项目审计调查情况
（1）“十三五”水务发展规划方面 | 县水务局 | 未按规划实施项目75件；已交付使用项目未竣工验收；未按规定办理环境影响评价手续。
2.重点项目竣工决算审计情况
（1）多计工程价款 | 县水务局 | 哦头山、大观景等9件（二）型水库除险加固工程和栗树埂泵站加固工程多计工程价款384170.53元。
| 县地方公路管理段 | 万马至元江公路双柏段（S226线）养护大中修工程及灾毁重建工程多计工程价款400128.33元。
| 县水务局 | 沙甸河新会段二期河道治理工程多计工程价款130227.36元。
| 县水务局 | 沙甸河新会至代么古段河道治理工程多计工程价款355086.90元。
| 县水务局 | 他此河小流域坡耕地水土流失综合治理工程多计工程价款312184.6元。
| 法脿镇人民政府 | 法脿镇国开行第一批、第三批融资贷款饮水安全项目工程多计工程价款752902.15元。
| 县委党校 | 县委党校整体异地新建项目及附属工程多计工程价款613231.41元。
| 县文旅局 | 县民族文化体育中心建设项目体育馆建设工程多计工程价款4853219.52元。
| 县水务局 | 河口河麻窝至初都段河道治理工程多计工程价款605744.95元。
| 县地方公路管理段 | 2019年农村公路（炉河线）普龙至河门口段养 护大中修工程、双柏县2019年妥甸至大敌鲁窄路面加宽工程多计工程价款158115.05元。
| 县自然资源局 | 安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目多计工程价款84697.25元。
| 县教体局 | 妥甸镇东城社区小学教学综合楼、男女生宿舍学生食堂等项目多计工程价款3118479.81元。
| 县教体局 | 双柏县第一中学新广场建设项目多计工程价款678486.26元。
| 县残联 | 县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目多计工程价款809179.01元。
| 县安居房地产开发投资有限公司 | 2016年城市棚户区改造项目（虎乡大道安置点）多计工程价款4681681.76元。
| 县教体局 | 嘉镇爱尼山乡独田乡中小学校舍建设及教师周转宿舍项目多计工程价款986895.96元。
| 县地方公路管理段 | 2020年第一批、第二批安全生命防护工程和县城至彩公路联络线养护大中修工程（妥鸡线、妥海线）多计工程价款159714.11元。
| 县教体局 | 雨龙中学滑坡泥石流治理项目多计工程价款57921.66元。
| 县融媒体中心 | 县融媒体中心业务用房建设项目多计工程价款241041.63元
| 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局基层就业和社会保障服务中心建设项目多计工程价款713497.20元
| 县交通运输局 | 马龙河沿河公路马龙至大沙坝路基工程等5个项目多计工程价款1215718.22元。
| 州生态环境局双柏分局 | 马龙银矿历史遗留废渣处置场风险防控工程及新华村、桃树凹村环境污染治理工程多计工程价款660961.33元。
| 县住建局 | 县城东兴湖提升改造工程等建设项目多计工程价款933292.37元。
(2)多付工程款及相关费用 | 县残联 | 县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目多付项目工程质量检测及工程监理服务招标代理费4034.55元。
| 县融媒体中心 | 县融媒体中心业务用房建设项目多付设计费44592元
| 县安居房地产开发投资有限公司 | 2016年城市棚户区改造项目（虎乡大道安置点）多支付不动产测绘费26720元。
| 州生态环境局双柏分局 | 马龙银矿历史遗留废渣处置场风险防控工程及新华村、桃树凹村环境污染治理工程重复支付招标代理费22000元。
（3）未严格执行相关建设程序 | 县地方公路管理段 | 万马至元江公路双柏段（S226线）养护大中修工程及灾毁重建工程建设单位履行业主职责不到位。
| 县文旅局 | 县民族文化体育中心建设项目体育馆建设工程未按照招标文件和中标人的投标文件订立合同；工程可研设计应招标未招标，涉及金额1355000元。
| 县教体局 | 妥甸镇东城社区小学教学综合楼、男女生宿舍学生食堂等项目未按规定办理项目审批等手续；变更设计未取得批复。
| 县教体局 | 县第一中学新广场建设项目未按规定办理项目审批手续；化整为零规避公开招投标，涉及金额3693868.34元。
| 县残联 | 县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目未严格执行可研初步设计等基本建设程序。
| 县安居房地产开发投资有限公司 | 2016年城市棚户区改造项目（虎乡大道安置点）未实际取得土地使用权属、土地使用成本未核算、新征收使用土地性质未转化；先开工后办理施工许可证；先开工后办理项目水土保持方案报批；未办理竣工验收备案手续；预售房屋（商住楼、商铺）定价无依据。
| 县融媒体中心 | 县融媒体中心业务用房建设项目未经变更程序擅自改变图纸进行施工。
| 县住建局 | 县城东兴湖提升改造工程等建设项目未取得立项批复；未取得施工许可证擅自开工建设；未按规定办理建设用地报批手续。
（4）项目未经竣工验收交付使用 | 县水务局 | 沙甸河新会段二期河道治理工程项目未经竣工验收交付使用。
| 县水务局 | 沙甸河新会至代么古段河道治理工程项目未经竣工验收交付使用。
| 县委党校 | 县委党校整体异地新建项目及附属工程项目未经验收擅自交付使用。
| 县水务局 | 河口河麻窝至初都段河道治理工程项目未经竣工验收交付使用。
| 县地方公路管理段 | 2019年农村公路（炉河线）普龙至河门口段养护大中修工程、双柏县2019年妥甸至大敌鲁窄路面加宽工程项目未经竣工验收交付使用。
| 县安居房地产开发投资有限公司 | 2016年城市棚户区改造项目（虎乡大道安置点）二期B6幢未组织竣工验收。
| 县地方公路管理段 | 2020年第一批、第二批安全生命防护工程和县城至彩公路联络线养护大中修工程（妥鸡线、妥海线）工程项目未经验收交付使用。
| 县教体局 | 雨龙中学滑坡泥石流治理项目未进行终验；竣工图未签字盖章。
| 县融媒体中心 | 县融媒体中心业务用房建设项目未按照规定完成竣工备案。
| 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局基层就业和社会保障服务中心建设项目项目未竣工验收并投入使用。
（5）项目管理方面存在的问题 | 县地方公路管理段 | 万马至元江公路双柏段（S226线）养护大中修工程及灾毁重建工程建设单位履行业主职责不到位。
| 县水务局 | 沙甸河新会段二期河道治理工程项目建后管理不到位。
| 县水务局 | 沙甸河新会至代么古段河道治理工程项目建后管理不到位。
| 法脿镇人民政府 | 法脿镇国开行第一批、第三批融资贷款饮水安全项目管材剩余未使用导致项目资金未及时发挥效益，涉及资金846985.90元。
| 县委党校 | 县委党校整体异地新建项目及附属工程对监理单位监督管理不到位，支付工程延期监理服务费57731.38元依据不充分；工程超工期；项目经理长期未在岗。
| 县文旅局 | 县民族文化体育中心建设项目体育馆建设工程监理履职不到位；工程超工期。
| 县水务局 | 河口河麻窝至初都段河道治理工程项目建后管理不到位。
| 县地方公路管理段 | 2019年农村公路（炉河线）普龙至河门口段养护大中修工程、双柏县2019年妥甸至大敌鲁窄路面加宽工程项目建设管理方面存在合同工期控制不严，项目建设超工期，合同签订不严谨；现场签证审核把关不严、结算不实。
| 县自然资源局 | 安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目质量保修金预留比例不符合规定；工程超工期。
| 县教体局 | 妥甸镇东城社区小学教学综合楼、男女生宿舍学生食堂等项目超计划投资12012980.34元，超合同6017527.80元；监理制执行不到位。
| 县教体局 | 双柏县第一中学新广场建设项目工程监理单位未按规定履行监理义务；合同工期控制不严，超工期建设项目；项目决策论证未执行“三重一大”程序，招标控制价审核把关不严，将不符合设计要求工程计入结算，第一标及第二标投资管控不严。
| 县残联 | 县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目合同制执行不到位229000元；项目超概算投资 1993164.81元。
| 县安居房地产开发投资有限公司 | 2016年城市棚户区改造项目（虎乡大道安置点）未严格执行项目合同，工程超工期完工，未执行合同约定对超工期进行罚款；棚户区改造（虎乡大道安置点）闲置住房60套、商铺76间、车库53间；公共楼梯间墙面及顶面墙皮出现大面积脱落。
| 县教体局 | 嘉镇爱尼山乡独田乡中小学校舍建设及教师周转宿舍项目签证不规范；超投资建设项目；建设项目超工期。
| 县地方公路管理段 | 2020年第一批、第二批安全生命防护工程和县城至彩公路联络线养护大中修工程（妥鸡线、妥海线）工程监理单位履职不到位；项目经理长期未在岗。
| 县融媒体中心 | 县融媒体中心业务用房建设项目合同管理制执行不到位；投资控制不严格，形成超计划投资1233605.66元。
| 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局基层就业和社会保障服务中心建设项目投资控制不严格，形成超计划投资3632363.19元。
| 县交通运输局 | 马龙河沿河公路马龙至大沙坝路基工程等5个项目新增桥梁勘察设计费超原合同价10%未进行政府采购，未按照合同优惠率核算73212元；勘察设计深度不够；未经批准擅自变更总监理工程师；未严格合同管理。
| 县自然资源局 | 马龙银矿历史遗留废渣处置场风险防控工程及新华村、桃树凹村环境污染治理工程项目承建单位违法转包工程；未按项目单独核算项目建设成本。
| 州生态环境局双柏分局 | 马龙银矿历史遗留废渣处置场风险防控工程及新华村、桃树凹村环境污染治理工程项目承建单位违法转包工程。
| 县住建局 | 县城东兴湖提升改造工程等建设项目“代建制”管理中存在：选择代建单位不规范；关联企业违规参与施工；编制虚假招投标资料，应招标未招标，涉及金额7991774.94元；结算审核不严，导致工程价款不实2078575.19元的问题。 建设单位履行主体责任不到位；项目管理不到位，导致国家资金损失172445.57元；资金占用费计算依据不充分；结算依据不充分，管理不到位。
（6）财务管理、会计核算等其他方面的问题 | 县住建局 | 县城东兴湖提升改造工程等建设项目建设单位履行主体责任不到位；项目管理不到位，导致国家资金损失172445.57元。
| 县水务局 | 沙甸河新会至代么古段河道治理工程未及时兑付用地征占款及青苗补偿费，涉及金额4297053.40元。
| 县水务局 | 他此河小流域坡耕地水土流失综合治理工程购置固定资产未入账16434.5元；公务用车管理制度执行不严格。
| 县委党校 | 县委党校整体异地新建项目及附属工程结算审核把关不严涉及58821.82元；会计凭证装订不规范。
| 县水务局 | 河口河麻窝至初都段河道治理工程造价控制不严、涉及价差2077457.13元；未及时兑付用地征占款及青苗补偿费，涉及补偿金305212.90元；购置固定资产未入账23757元；未建立财产物资管理使用台账，涉及资金48014元。
| 县地方公路管理段 | 2019年农村公路（炉河线）普龙至河门口段养 护大中修工程、双柏县2019年妥甸至大敌鲁窄路面加宽工程拉用项目资金4818962.99元。
| 县残联 | 县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目建设建设成果（成本）管理核算错误6490694.1元。
| 县交通运输局 | 马龙河沿河公路马龙至大沙坝路基工程会计核算错误149416元；挤占专项资金33580元。
| 州生态环境局双柏分局 | 马龙银矿历史遗留废渣处置场风险防控工程及新华村、桃树凹村环境污染治理工程未按项目单独核算项目建设成本。
（三）重点民生专项资金审计情况
（1）2019年至2021年城镇老旧小区改造项目 | 县住建局、县财政局及相关单位 | 规划目标任务未完成；挤占、挪用项目前期费18098元；项目推进缓慢；资金拨付不到位，资金效益发挥不明显。
（2）白水河水库工程建设项目 | 县水务局 | 项目建设使用林地、土地未取得行政许可；多列项目前期经费1644647.7元；支付工程款进度依据不充分，涉及金额76280780.78元；报账原始凭证不合规。
（3）2020年度党费收缴管理和使用情况 | 县委组织部及相关单位 | 部分党支部未收取党费1413.52元；部分党委向上级党组织交纳党费不及时132409.71元；部分党委收取党费未直接存入本级党费账户126470.84元；未及时安排使用下拨资金涉及金额180000元；使用党费未经集体研究决策10560元；部分党委未对2020年党费收支情况进行会计核算；支出及报销单据不齐全，涉及金额11754.6元。